## 2024
No. | LOCALIDAD | CONCEPTO DE OBRA O SERVICIO | NO. DEL CONTRATO | MONTO DEL CONTRATO | ESTIMACIONES | FACTURAS | NOMBRE DEL PROVEDOR Y O REPRESENTANTE | PARTICIPANTES DEL CONCURSO | ORIGEN DE LOS RECURSOS | MODALIDAD DE ADQUISICION | FECHA DE ACTA CABILDO Y FALLO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | FECHA COMITÉ | 1er VISITA OBRA | 2a VISITA OBRA | % AVANCE
1 | TAMAZULA | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN AV EL CAMPESINO, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | OPT/01/ FAIS/2024 | 1491913.39 | EST 1:$800,449.64 / EST 2: $252,591.08 / EST 3 Y FINIQUITO: $438,872.67 | EST 1: 5B25 EST 2: A85A EST 3: E7306 | ALFONSO CHAVARIN UDAVE | CHAVARIN FERNANDO ARTURO | FAIS | ADJUDICACION DIRECTA | 14 DE DICIEMBRE 2023 | 15 DE ENERO | 02 DE FEBRERO | 11 DE ENERO | 17 DE ENERO | 30 DE ENERO | 100%
2 | TAMAZULA | REHABILITACIÓN DE CARRETERA EN AV EL CAMPESINO, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | OPT/02/ FAIS/2024 | 1694047.45 | EST 1:$413,554.38/ EST 2: $ 801,093.22 EST 3 Y FINIQUITO: $ 479,399.85 | EST 1: EST 2: 533E EST 3:F4B2 | FRANCISCO JAVIER ORDAZ HIGAREDA | FRANCISCO MANUEL ENRIQUE | FAIS | ADJUDICACION DIRECTA | 14 DE DICIEMBRE 2023 | 22 DE ENERO | 08 DE MARZO | 18 DE ENERO | 2 DE FEBRERO | 23 DE FEBRERO | 100%
3 | LA GARITA/ TULILLO | CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE LA CALLE 5 DE FEBRERO Y CAMINO VIEJO AL TULILLO EN LA DELEGACION DE LA GARITA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | OPT/03/FAIS/2024 | 1499639.27 | EST 1: $ 1,134,687.64 EST 2 Y FINIQUITO: $364,951.63 | EST 1: 352 EST 2: -362 | ENRIQUE CHAVEZ GUTIERREZ | ENRIQUE CHAVARIN VACO | FAIS | ADJUDICACION DIRECTA | 22 DE ENERO | 12 DE FEBRERO | 19 DE ABRIL | 9 DE FEBRERO | 16 DE FEBRERO | 15 DE MARZO | 100%
4 | CONTLA | MALLA PERIMETRAL, EQUIPAMENTO Y SISTEMA DE BOMBEO PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE CONTLA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO. | OPT/04/FAIS/2024 | 1444505.54 | EST 1: $362,054.17 EST 2: 766178.58 | EST 1: B6C1 EST 2: 4BD79 | ALAN LEX RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ARTURO ALAN CHAVARIN | FAIS | ADJUDICACION DIRECTA | 22 DE ABRIL | 29 DE ABRIL | 31 DE MAYO | 26 DE ABRIL | 13 DE MAYO | 22 DE MAYO | 100%
5 | CONTLA | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE CONTLA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO. | OPT/05/FAIS/2024 | 1558045.49 | EST 1: $536,481.45 EST 2: $660,590.05 EST 3: $360,973.98 | EST1: A541 est 2: A546 est 3 y finiquito: A547 | ARTURO MORENO ZAMBRANO | ARTURO CHAVARIN ORDAZ | FAIS | ADJUDICACION DIRECTA | 27 DE MAYO | 3 DE JUNIO | 28 DE JUNIO | 30 DE MAYO | 13 DE JUNIO | 24 DE JUNIO | 100%
6 | TAMAZULA | REMODELACION DE CASETA DE POLICIA EN AV. CAMPESINO, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | OPT/06/FORTA/2024 | 484540.47 | EST 1:$ 198,901.28 | EST 1: 7D526 | ALFONSO CHAVARIN UDAVE | CHAVARIN ORDAZ ARTURO | FORTA | ADJUDICACION DIRECTA | 3 DE JUNIO | 10 DE JUNIO | 26 DE JULIO | 5 DE JUNIO | 14 DE JUNIO | 21 DE JUNIO | 100%
7 | TAMAZULA | REMODELACION DE CASETA DE POLICIA EN AV. JOSE MARIA MARTINEZ, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | OPT/07/FORTA/2024 | 494546.25 | EST 1: $199,493.02 EST 2 Y FINIQUITO: $295,053.23 | EST 1: 84332 EST 2 Y FINIQUITO: 71B70 | FRANCISCO JAVIER ORDAZ HIGAREDA | CHAVARIN ORDAZ ARTURO | FORTA | ADJUDICACION DIRECTA | 3 DE JUNIO | 10 DE JUNIO | 26 DE JULIO | 5 DE JUNIO | 14 DE JUNIO | 21 DE JUNIO | 80%
8 | TAMAZULA | REMODELACION DE CASETA DE POLICIA EN CALLE HIDALGO CRUCE CON CARRETERA JIQUILPAN-MANZANILLO, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | OPT/08/FORTA/2024 | 484540.47 | EST 1: $198,901.28 | EST 1: 146ED | ALFONSO CHAVARIN UDAVE | CHAVARIN ORDAZ ARTURO | FORTA | ADJUDICACION DIRECTA | 10 DE JUNIO | 17 DE JUNIO | 26 DE JULIO | 5 DE JUNIO | 20 DE JUNIO | 24 DE JUNIO | 100%
9 |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y VIALIDAD CON EMPEDRADO AHOGADO Y CONCRETO EN LA AV. LAS ROSAS COLONIA BUGAMBILIAS, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO. | OPT/09/FAIS/2024 | 3262046.59 |  |  | ENRIQUE CHAVEZ GUTIERREZ | ENRIQUE VACO ARKICON, S.A. DE C.V | FAIS | CONCURSO POR INVITACION | 24 DE JULIO | 5 DE AGOSTO | 25 DE SEPTIEMBRE | 29 DE JULIO |  |  | 100%
10 |  | RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | OPT/10/FAIS/2024 | 804262.27 |  |  | ARTURO MORENO ZAMBRANO | MAUEL ARTURO ORDAZ | FAIS | CONCURSO POR INVITACION | 24 DE JULIO | 2 DE SEPTIEMBRE | 25 DE SEPTIEMBRE |  |  |  | 100%
11 |  | BACHEO Y REENCARPETAMIENTO EN EL BULEVAR JOSE MARIA MARTINEZ | OPT/01A/ FAIS/2024 | 907110.88 |  |  | FRANCISCO JAVIER ORDAZ HIGAREDA | FRANCISCO JAVIER MG. MANUEL GUADALUPE | FAIS | ADJUDICACION DIRECTA | 09 DE OCTUBRE | 11 DE OCTUBRE | 05 DE NOVIEMBRE | 10 DE OCTUBRE |  |  | 100%