## Por Contrato
A N E X O A
[5 empty] | MUNICIPIO: |  | TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO
OBRA PÚBLICA POR CONTRATO 2022
Consecutivo | 1 Nombre de la Obra | 2 Origen del recurso (Propios, FISM u otro) | 3 Dependencia Ejecutora | Ubicación |  | Oficio de autorización del Fondo o Programa 2022 |  |  | 9 Tipo de Adjudicación | Importe del Contrato y/o Presupuesto |  | 12 Nombre de la Empresa | Importe Ejercido |  |  | 16 Número de Estimaciones | 17 Fecha de Entrega del Anticipo | Periodo de Ejecución |  |  |  | Porcentaje de Avance al 31 dic. |  | 24 Status de la obra | 25 Observaciones y/o Aclaraciones
|  |  |  | 4 Localidad | 5 Coordenadas Geográficas | [7 empty] | 13 TOTAL | 14 Al 31 de Dic de 2022 | 15 A la fecha de la Auditoría |  |  | Fecha (contrato) |  | Adendums (si existió) |  | 22 Fis. | 23 Fin.
[6 empty] | 6 Fecha | 7 Número | 8 Importe |  | 10 Sin IVA | 11 Con IVA | [6 empty] | 18 Inicio | 19 Termino | 20 Inicio | 21 Termino
1 | BACHEO AISLADO DE CARRETERA Y VIALIDADES EN LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA | FAIS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | VISTA HERMOSA | 673862.00 m E 2179301.00 m N | N/A | N/A | N/A | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1005605.5603 | 1166502.45 | FERNANDO ENRIQUE VACA SANCHEZ | 1166502.45 | 1166502.45 | 0 | 2 | N/A | 2022-03-07 | 2022-03-31 | N/A | N/A | 100% | 100% | TERMINADA
2 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PARAJES | FAIS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | PARAJES | 685784.00 m E 2179261.00 m N | N/A | N/A | N/A | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 231859.7586 | 268957.32 | ARTURO MORENO ZAMBRANO | 268957.32 | 268957.32 | 0 | 2 | N/A | 2022-02-14 | 2022-03-04 | N/A | N/A | 100% | 100% | TERMINADA
3 | REHABILITACION DE CASA DE SALUD | FAIS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | SAN FRANCISCO | 689231.00 m E 2181228.00 m N | N/A | N/A | N/A | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 85403.4397 | 99067.99 | ALFONSO CHAVARIN UDAVE | 99067.99 | 99067.99 | 0 | 2 | N/A | 2022-08-15 | 2022-09-05 | N/A | N/A | 10% | 100% | TERMINADA
4 | 1ER. ETAPA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA EL ZAPOTE | FAIS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | SAN VICENTE | 683663.00 m E 2173969.00 m N | N/A | N/A | N/A | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 522848.0948 | 606503.79 | ARTURO MORENO ZAMBRANO | 606503.79 | 606503.79 | 0 | 2 | N/A | 2022-04-18 | 2022-05-06 | N/A | N/A | 10% | 100% | TERMINADA
5 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GENERAL ANAYA | FAIS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | SOYATLAN DE AFUERA | 680659.00 m 2177963.00 m N | N/A | N/A | N/A | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 371745.8103 | 431225.14 | ALFONSO CHAVARIN UDAVE | 431225.14 | 431225.14 | 0 | 2 | N/A | 2022-02-14 | 2022-03-04 | N/A | N/A | 100% | 100% | TERMINADA
6 | REHABILITACION DE CASA DE SALUD | FAIS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | PASO DEL GANADO | 687567.00 m E 2181309.00 m N | N/A | N/A | N/A | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 233044.6983 | 270331.85 | ALFONSO CHAVARIN UDAVE | 270331.85 | 270331.85 | 0 | 3 | N/A | 2023-08-15 | 2022-09-05 | N/A | N/A | 100% | 100% | TERMINADA
7 | 2DA. ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA EL ZAPOTE | FAIS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | SAN VICENTE | 683859.00 m E 2174038.00 m N | N/A | N/A | N/A | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1005605.5862 | 1166502.48 | ALFONSO CHAVARIN UDAVE | 1166502.48 | 1166502.48 | 0 | 2 | N/A | 2022-05-11 | 2022-06-24 | N/A | N/A | 100% | 100% | TERMINADA
8 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA CALLE CYPRES EN LA COLONIA DEL BOSQUE | FAIS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | TAMAZULA DE GORDIANO (COL. DEL BOSQUE) | 684232.00 m E 2176620.00 m N | N/A | N/A | N/A | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1198450.1121 | 1390202.13 | ALFONSO CHAVARIN UDAVE | 1390202.13 | 1390202.13 | 0 | 3 | N/A | 2022-11-21 | 2022-12-16 | N/A | N/A | 100% | 100% | TERMINADA
9 | REHABILITACION DE CASA DE SALUD | FAIS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | LA YERBABUENA | 685986.00 m E 2169181.00 m N | N/A | N/A | N/A | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 147051.5 | 170579.74 | F5RANCISCO JAVIER ORDAZ HIGADERA | 170579.74 | 170579.74 | 0 | 2 | N/A | 2022-08-15 | 2022-09-05 | N/A | N/A | 100% | 100% | TERMINADA
10 | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL, BOCAS DE TORMENTA Y CARPETA ASFALTICA EN AV. LAS FLORES | FAIS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | TAMAZULA DE GORDIANO | 683220.00 m E 2175989.00 m N | N/A | N/A | N/A | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1033290.4052 | 1198616.87 | MANUEL GUADALUPE CUEVAS GUZMAN | 1198616.87 | 1198616.87 | 0 | 2 | N/A | 2022-10-03 | 2022-10-21 | N/A | N/A | 100% | 100% | TERMINADA
11 | REHABILITACION DE CASA DE SALUD | FAIS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | EL VELADERO | 698855.00 m E 2191586.00 m N | N/A | N/A | N/A | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 84520.0517 | 98043.26 | ARTURO MORENO ZAMBRANO | 98043.26 | 98043.26 | 0 | 2 | N/A | 2022-08-22 | 2022-09-09 | N/A | N/A | 100% | 100% | TERMINADA
12 | REHABILITACION DE CASA DE SALUD | FAIS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | EL TARAY | 681490.00 m E 2170537.00 m N | N/A | N/A | N/A | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 99358.9655 | 115256.4 | FRANCISCO JAVIER ORDAZ HIGADERA | 115256.4 | 115256.4 | 0 | 2 | N/A | 2022-08-22 | 2022-09-09 | N/A | N/A | 100% | 100% | TERMINADA
13 | REHABILITACION DE CASA DE SALUD | FAIS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | LA ALBERCA | 693219.00 m E 2190482.00 m N | N/A | N/A | N/A | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 109100.4138 | 126556.48 | ARTURO MORENO ZAMBRANO | 126556.48 | 126556.48 | 0 | 2 | N/A | 2022-09-05 | 2022-09-20 | N/A | N/A | 100% | 100% | TERMINADA
14 | REHABILITACION DE CASA DE SALUD | FAIS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | EL CORDONCILLO | 682075.00 m E 2193183.00 m N | N/A | N/A | N/A | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 85191.3793 | 98822 | FRANCISCO JAVIER ORDAZ HIGADERA | 98822 | 98822 | 0 | 2 | N/A | 2022-09-05 | 2022-09-20 | N/A | N/A | 100% | 100% | TERMINADA
15 | REHABILITACION DE CASA DE SALUD | FAIS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | SOYATLAN DE LA PRESA | 679382.00 m E 2180761.00 m N | N/A | N/A | N/A | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 85073.1034 | 98684.8 | ALFONSO CHAVARIN UDAVE | 98684.8 | 98684.8 | 0 | 2 | N/A | 2022-09-05 | 2022-09-20 | N/A | N/A | 100% | 100% | TERMINADA
16 | REHABILITACION DE CASA DE SALUD | FAIS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | LOS RUCIOS | 693194.00 m E 2169765.00 m N | N/A | N/A | N/A | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 225713.75 | 261827.95 | ARTURO MORENO ZAMBRANO | 261827.95 | 261827.95 | 0 | 3 | N/A | 2022-08-15 | 2022-09-05 | N/A | N/A | 100% | 100% | TERMINADA
17 | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON GEOMEMBRANA | FAIS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | APATZINGAN | 689008.00 m E 2189194.00 m N | N/A | N/A | N/A | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 152656.6638 | 177081.73 | MANUEL GUADALUPE CUEVAS GUZMAN | 177081.79 | 177081.79 | 0 | 1 | N/A | 2022-11-28 | 2022-12-16 | N/A | N/A | 100% | 100% | TERMINADA
18 | REMODELACION DE CASINO PARA ESTACIONAMIENTO PUBLICO MUNICPAL | PROPIOS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | TAMAZULA DE GORDIANO | 683269.00 m E 2176525.00 m N | N/A | N/A | N/A | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 534389.2672 | 619891.55 | MARTHA MORALES SEGURA | 619891.55 | 619891.55 | 0 | 2 | N/A | 2021-11-09 | 2021-12-30 | N/A | N/A | 100% | 100% | TERMINADA
19 | REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO PRIMERA ETAPA | PROPIOS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | TAMAZULA DE GORDIANO | 683058.88 m E 2176463.89 m N | N/A | N/A | N/A | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 577569.2759 | 669980.36 | FERNANDO ENRIQUE VACA SANCHEZ | 669980.36 | 669980.36 | 0 | 3 | N/A | 2022-01-06 | 2023-02-18 | 2022-02-21 | 2022-03-08 | 100% | 100% | TERMINADA
20 | CONSTRUCCION DE DIQUE DE CONTENCION CAMINO A LA COMUNIDAD DEL AGUACATE | PROPIOS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | EL AGUACATE | 685899.00 m E 2177732.00 m N | N/A | N/A | N/A | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 121597.6207 | 141053.24 | MANUEL GUADALUPE CUEVAS GUZMAN | 141053.24 | 141053.24 | 0 | 2 | N/A | 2022-04-18 | 2022-05-06 | N/A | N/A | 100% | 100% | TERMINADA
21 | REMODELACION DE LA DELEGACION | PROPIOS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | CONTLA | 690610.00 m E 2185128.00 m N | N/A | N/A | N/A | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 161522.069 | 187365.6 | FRANCISCO JAVIER ORDAZ HIGADERA | 187365.6 | 187365.6 | 0 | 2 | N/A | 2022-09-05 | 2022-10-14 | N/A | N/A | 100% | 100% | TERMINADA
22 | REMODELACION DE LA DELEGACION | PROPIOS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | LA GARITA | 696865.00 m E 2187693.00 m N | N/A | N/A | N/A | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 69054.1638 | 80102.83 | ARTURO MORENO ZAMBRANO | 80102.83 | 80102.83 | 0 | 1 | N/A | 2022-10-17 | 2022-11-04 | N/A | N/A | 100% | 100% | TERMINADA
23 | REMODELACION DE LA DELEGACION | PROPIOS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | VISTA HERMOSA | 673956.00 m E 2177996.00 m N | N/A | N/A | N/A | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 35040.4828 | 40646.96 | FRANCISCO JAVIER ORDAZ HIGADERA | 40646.96 | 40646.96 | 0 | 1 | N/A | 2022-10-17 | 2022-11-04 | N/A | N/A | 100% | 100% | TERMINADA
24 | ADECUACION EN ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL PARA REUBICACION DE ARCHIVO MUNICIPIPAL | PROPIOS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | TAMAZULA DE GORDIANO | 683269.00 m E 2176525.00 m N | N/A | N/A | N/A | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 170800.0086 | 198128.01 | MANUEL GUADALUPE CUEVAS GUZMAN | 198128.01 | 198128.01 | 0 | 1 | N/A | 2022-10-24 | 2022-11-18 | N/A | N/A | 100% | 100% | TERMINADA
25 | REHABILITACION DE BAÑOS EN EL CEMENTERIO | PROPIOS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | TAMAZULA DE GORDIANO | 681768.00 m E 2177579.00 m N | N/A | N/A | N/A | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 76161.0603 | 88346.83 | ALFONSO CHAVARIN UDAVE | 88346.83 | 88346.83 | 0 | 1 | N/A | 2022-10-17 | 2022-11-04 | N/A | N/A | 100% | 100% | TERMINADA
26 | REMODELACION DE BASE PARA PROTECCION CIVIL | FORTAMUN | MUNICIPIO DE TAMAZULA | TAMAZULA DE GORDIANO | 684584.00 m E 2178206.00 m N | N/A | N/A | N/A | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 547890.1121 | 635552.53 | FERNANDO ENRIQUE VACA SANCHEZ | 635552.53 | 635552.53 | 0 | 3 | N/A | 2022-08-01 | 2022-09-02 | N/A | N/A | 100% | 100% | TERMINADA
27 | [12 empty] | 0
28 | [12 empty] | 0
53
54
[9 empty] | Sumas : | 8970543.3534 | 10405830.29
| ARQ. AGUSTÍN ZAIZAR MAGAÑA |  |  |  |  | MTRO. ARNOLDO CUEVAS SOLORZANO | [5 empty] | ING. OSCAR LUIS HUERTADO VERGARA | [5 empty] | LIC. YOHANA ARRIAGA ALCARAZ
| DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS |  |  |  |  | ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL | [5 empty] | ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL | [5 empty] | ENCARGADO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL

## Admon. Dirct
A N E X O B
|  |  | MUNICIPIO: |  | TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO
OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2020
Consecutivo | 1 Nombre de la obra | 2 Origen del recurso (Propios, FISM u otro) | 3 Monto aprobado (presupuesto) | Montos pagados de la obra |  |  |  |  | Plazo de ejecución |  | 11 Situación operativa de la obra | 12 Observaciones
|  |  |  | 4 Mano de obra | 5 Materiales y suministros | 6 Renta de maquinaria y equipo | 7 'Otros | 8 Total | 9 Fecha de inicio | 10 Fecha de término
1
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
11 | [7 empty] | 0
12 | [7 empty] | 0
13 | [7 empty] | 0
14 | [7 empty] | 0
15 | [7 empty] | 0
16 | [7 empty] | 0
17 | [7 empty] | 0
18 | [7 empty] | 0
19 | [7 empty] | 0
20 | [7 empty] | 0
21 | [7 empty] | 0
22 | [7 empty] | 0
23 | [7 empty] | 0
24 | [7 empty] | 0
25 | [7 empty] | 0
26 | [7 empty] | 0
27 | [7 empty] | 0
28 | [7 empty] | 0
29 | [7 empty] | 0
30 | [7 empty] | 0
31 | [7 empty] | 0
32 | [7 empty] | 0
33 | [7 empty] | 0
34 | [7 empty] | 0
35 | [7 empty] | 0
|  |  | DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS |  |  |  | ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
|  |  | ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL |  |  |  | ENCARGADO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL

## DATOS LISTAS (hidden)
OPERA
NO OPERA
OPERA CON DEFICIENCIA
EN PROCESO
OBRA EN ETAPAS
LICITACÍON PÚBLICA
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
ADJUDICACIÓN DIRECTA