## Por Contrato
A N E X O A
[6 empty] | MUNICIPIO: |  | TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO | [17 empty] | 2025-08-21
OBRA PÚBLICA POR CONTRATO 2023
Consecutivo | 1 Nombre de la Obra | 2 Origen del recurso (Propios, FISM u otro) | 3 Dependencia Ejecutora | Ubicación |  |  | Oficio de autorización del Fondo o Programa 2023 |  |  | 9 Tipo de Adjudicación | Importe del Contrato y/o Presupuesto |  | 12 Nombre de la Empresa | Importe Ejercido |  |  | 16 Número de Estimaciones | 17 Fecha de Entrega del Anticipo | Periodo de Ejecución |  |  |  | Porcentaje de Avance al 31 dic. |  | 24 Status de la obra | 25 Observaciones y/o Aclaraciones
|  |  |  | 4 Localidad | 5 Coordenadas Geográficas | [8 empty] | 13 TOTAL | 14 Al 31 de Dic de 2023 | 15 A la fecha |  |  | Fecha (contrato) |  | Adendums (si existió) |  | 22 Fis. | 23 Fin.
[7 empty] | 6 Fecha | 7 Número | 8 Importe |  | 10 Sin IVA | 11 Con IVA | [6 empty] | 18 Inicio | 19 Termino | 20 Inicio | 21 Termino
1 | BACHEO AISLADO EN CARRETERA CONTLA-APATZINGAN EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | FAIS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | CONTLA-APATZINGAN | 19°45'1.35 | 103°11'5.76" | N/A | N/A | N/A | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 323682.3793 | 375471.56 | MANUEL GUADALUPE CUEVAS GUZMAN | 375471.56 | 375471.56 | 0 | 1 | N/A | 2023-11-22 | 2023-12-14 | N/A | N/A | 100% | 100% | TERMINADA
2 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLA DE RODAMIENTO, LINEA DE DRENAJE Y LUMINARIA EN CALLE AGUSTIN ITURBIDE | FAIS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | SAN VICENTE | 19°38'57.1 | 103°15'5.81 | N/A | N/A | N/A | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 320870.9655 | 372210.32 | MANUEL GUADALUPE CUEVAS GUZMAN | 372210.32 | 372210.32 | 0 | 3 | N/A | 2023-05-22 | 2023-06-09 | N/A | N/A | 100% | 100% | TERMINADA
3 | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON GEOMEMBRANA | FAIS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | EL RODEO | 19°34'45.91 | 103°10'58.07 | N/A | N/A | N/A | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | 301604.3621 | 349861.06 | ARTURO MORENO ZAMBRANO | 349861.06 | 349861.06 | 0 | 2 | N/A | 2023-02-13 | 2023-03-03 | N/A | N/A | 10% | 100% | TERMINADA
4 | CONTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO, HUELLAS DE RODAMIENTO, MACHUELOS Y BANQUETAS DE CONCRETO SOBRE LA CALLE JAVIER MINA CENTRO | FAIS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | TAMAZULA | 19°40'25.51 | 103°15'6.41 | N/A | N/A | N/A | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | 804154.5 | 932819.22 | FRANCISCO JAVIER ORDAZ HIGADERA | 932819.22 | 932819.22 | 0 | 3 | N/A | 2023-03-01 | 2023-03-24 | N/A | N/A | 10% | 100% | TERMINADA
5 | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE RIVERA EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA | FAIS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | LA YERBABUENA | 19°36'38.03 | 103°13'45.81 | N/A | N/A | N/A | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | 433849.75 | 503265.71 | MANUEL GUADALUPE CUEVAS GUZMAN | 503265.71 | 503265.71 | 0 | 2 | N/A | 2023-04-01 | 2023-04-21 | N/A | N/A | 100% | 100% | TERMINADA
6 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO, HUELLA DE CONCRETO, LINEA DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE NARCISO MENDOZA | FAIS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | SAN JUAN DE LA MONTAÑA | 19°39'45.07 | 103° 5'20.94 | N/A | N/A | N/A | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | 1232703.2328 | 1429935.75 | FERNANDO ENRIQUE VACA SANCHEZ | 1429935.75 | 1429935.75 | 0 | 2 | N/A | 2023-05-22 | 2023-06-23 | N/A | N/A | 100% | 100% | TERMINADA
7 | CONSTRUCCION DE BOCAS DE TORMENTA, BANQUETAS Y VIALIDAD CON EMPEDRADO AHOGADO Y CONCRETO EN LA CALLE MORELOS | FAIS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | MORELOS | 19°35'28.03 | 103°12'1.72 | N/A | N/A | N/A | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | 1498554.8276 | 1738323.6 | ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION , S.A. DE C.V. | 1738323.6 | 1738323.6 | 0 | 2 | N/A | 2023-10-31 | 2023-11-29 | N/A | N/A | 100% | 100% | TERMINADA
8 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DE LA CALLE JAVIER MINA | FAIS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | EL TULILLO | 19°43'46.68 | 103° 7'25.67 | N/A | N/A | N/A | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | 1290161.4483 | 1496587.28 | ALFONSO CHAVARIN UDAVE | 1496587.28 | 1496587.28 | 0 | 3 | N/A | 2023-11-06 | 2023-12-07 | N/A | N/A | 100% | 100% | TERMINADA
9 | CONSTRUCCION DE LINEA GENERAL DE DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE HIDALGO | FAIS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | SOYATLAN DE AFUERA | 19°41'12.79 | 103°17'21.39 | N/A | N/A | N/A | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | 1144277.1121 | 1327361.45 | ALFONSO CHAVARIN UDAVE | 1327361.45 | 1327361.45 | 0 | 4 | N/A | 2023-04-24 | 2023-05-26 | N/A | N/A | 100% | 100% | TERMINADA
10 | CONSTRUCCION DE CALLE CONOCIDA LAZARO CARDENAS CON PIEDRA AHOGADA CON CONCRETO | FAIS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | EL PITAHAYO | 19°49'29.91 | 103°11'32.77 | N/A | N/A | N/A | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | 1330991.5259 | 1543950.17 | VACO GRUPO TECNICO DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 1543950.17 | 1543950.17 | 0 | 2 | N/A | 2023-11-20 | 2023-12-08 | N/A | N/A | 100% | 100% | TERMINADA
11 | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE DAVID Y JUAN ZAIZAR | FAIS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | TAMAZULA | 19°40'27.21 | 103°14'58.23 | N/A | N/A | N/A | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 221864.9138 | 257363.3 | MANUEL GUADALUPE CUEVAS GUZMAN | 257363.3 | 257363.3 | 0 | 1 | N/A | 2023-07-10 | 2023-07-21 | N/A | N/A | 100% | 100% | TERMINADA
12 | RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL LIMON | FAIS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | EL LIMON | 19°30'43.32 | 103° 5'7.84 | N/A | N/A | N/A | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | 285018.6466 | 330621.63 | ALFONSO CHAVARIN UDAVE | 330621.63 | 330621.63 | 0 | 1 | N/A | 2023-07-10 | 2023-07-21 | N/A | N/A | 100% | 100% | TERMINADA
13 | CONSTRUCCION LINEA GENERAL DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE JUSTO GARCIA | FAIS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | TAMAZULA | 19°40'49.17 | 103°15'42.59 | N/A | N/A | N/A | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | 316974.9224 | 367690.91 | ARTURO MORENO ZAMBRANO | 367690.91 | 367690.91 | 0 | 2 | N/A | 2023-07-17 | 2023-08-04 | N/A | N/A | 100% | 100% | TERMINADA
14 | RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LAS HIGUERAS DEL CARRIZAL | FAIS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | LAS HIGUERAS DEL CARRIZAL | 19°28'27.77 | 103° 5'24.68 | N/A | N/A | N/A | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 170521.6638 | 197805.13 | ALFONSO CHAVARIN UDAVE | 197805.13 | 197805.13 | 0 | 1 | N/A | 2023-07-31 | 2023-08-11 | N/A | N/A | 100% | 100% | TERMINADA
15 | CONSTRUCCION DE LINEA GENERAL DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA COFRADIA | FAIS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | LA COFRADIA | 19°37'46.94 | 103°15'41.46 | N/A | N/A | N/A | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | 480031.4138 | 556836.44 | FRANCISCO JAVIER ORDAZ HIGADERA | 556836.44 | 556836.44 | 0 | 2 | N/A | 2023-10-09 | 2023-10-27 | N/A | N/A | 100% | 100% | TERMINADA
16 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA Y CUARTO PARA SISTEMA DE FILTRACION | FAIS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | VISTA HERMOSA | 19°42'35.47 | 103°20'52.41 | N/A | N/A | N/A | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | 587299.8966 | 681267.88 | ARTURO MORENO ZAMBRANO | 681267.88 | 681267.88 | 0 | 2 | N/A | 2023-10-16 | 2023-11-03 | N/A | N/A | 100% | 100% | TERMINADA
17 | CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN LA COMUNIDAD DE SOYATLAN DE LA PRESA | FAIS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | SOYATLAN DE LA PRESA | 19°43'1.99 | 103°17'8.78 | N/A | N/A | N/A | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 116602.9397 | 135259.41 | MANUEL GUADALUPE CUEVAS GUZMAN | 135259.41 | 135259.41 | 0 | 1 | N/A | 2023-10-30 | 2023-11-09 | N/A | N/A | 100% | 100% | TERMINADA
18 | RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CLAVILLOS | FAIS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | CLAVILLOS | 19°30'23.21 | 103° 7'21.27 | N/A | N/A | N/A | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | 361746.319 | 419625.73 | FRANCISCO JAVIER ORDAZ HIGADERA | 419625.73 | 419625.73 | 0 | 1 | N/A | 2023-11-13 | 2023-11-24 | N/A | N/A | 100% | 100% | TERMINADA
19 | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA | FAIS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | LA PALMITA | 19°27'48.31 | 103° 6'57.22 | N/A | N/A | N/A | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | 299807.3966 | 347776.58 | FRANCISCO JAVIER ORDAZ HIGADERA | 347776.58 | 347776.58 | 0 | 1 | N/A | 2023-11-20 | 2023-12-01 | N/A | N/A | 100% | 100% | TERMINADA
20 | ADECUACION PARA POTABILIZADORA EN LA COLONIA DLE BOSQUE, ENTRE CALLE CYPRES Y ALAMO | PROPIOS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | TAMAZULA | 19°40'36.10 | 103°14'36.18 | N/A | N/A | N/A | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 29629.319 | 34370.01 | ALFONSO CHAVARIN UDAVE | 34370.01 | 34370.01 | 0 | 1 | N/A | 2023-01-04 | 2023-01-13 | N/A | N/A | 100% | 100% | TERMINADA
21 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE EL VELADERO | PROPIOS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | EL VELADEROS | 19°48'54.32 | 103° 6'2.21 | N/A | N/A | N/A | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 154514.7328 | 179237.09 | JUAN GUTIERREZ MACIEL | 179237.09 | 179237.09 | 0 | 1 | N/A | 2023-05-04 | 2023-05-12 | N/A | N/A | 100% | 100% | TERMINADA
22 | RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL PARQUE DE LA COLONIA DE LOS MAESTROS | PROPIOS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | TAMAZULA | 19°41'58.82 | 103°14'47.32 | N/A | N/A | N/A | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 181749.4828 | 210829.4 | JUAN GUTIERREZ MACIEL | 210829.4 | 210829.4 | 0 | 1 | N/A | 2022-10-25 | 2023-11-08 | N/A | N/A | 100% | 100% | TERMINADA
23 | RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LAS CANCHAS DEL PARQUE DE LA COLONIA INFONAVIT , | PROPIOS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | TAMAZULA | 19°42'10.14 | 103°13'25.13 | N/A | N/A | N/A | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | 352953.3879 | 409425.93 | FERNANDO ENRIQUE VACA SANCHEZ | 409425.93 | 409425.93 | 0 | 1 | N/A | 2022-10-25 | 2023-11-08 | N/A | N/A | 100% | 100% | TERMINADA
24 | ADECUACION PARA LA POTABILIZADORA EN LA COLONIA SAN JUAN BOSCO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA | PROPIOS | MUNICIPIO DE TAMAZULA | TAMAZULA | 19°40'55.58 | 103°15'45.90 | N/A | N/A | N/A | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 23001.3362 | 26681.55 | ALFONSO CHAVARIN UDAVE | 26681.55 | 26681.55 | 0 | 1 | N/A | 2023-01-04 | 2023-01-13 | N/A | N/A | 100% | 100% | TERMINADA
25 | REHABILITACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA | FORTAMUN | MUNICIPIO DE TAMAZULA | TAMAZULA | 19°40'26.66 | 103°15'7.73 | N/A | N/A | N/A | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | 552121.7328 | 640461.21 | JUAN GUTIERREZ MACIEL | 640461.21 | 640461.21 | 0 | 2 | N/A | 2023-11-20 | 2023-12-07 | N/A | N/A | 100% | 100% | TERMINADA
54
[10 empty] | Sumas : | 12814688.2069 | 14865038.32
| ARQ. JOSE AGUSTIN ZAIZAR MAGAÑA | [5 empty] | MTRO. ARNOLDO SOLARZONO CUEVAS | [5 empty] | C. OSCAR LUIS HURTADO VERGARA | [5 empty] | LIC. YOHANA ARRIAGA ALCARAZ
| DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS | [5 empty] | ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL | [5 empty] | ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL | [5 empty] | ENCARGADO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL

## Admon. Dirct
A N E X O B
|  |  | MUNICIPIO: |  | TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO
OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2020
Consecutivo | 1 Nombre de la obra | 2 Origen del recurso (Propios, FISM u otro) | 3 Monto aprobado (presupuesto) | Montos pagados de la obra |  |  |  |  | Plazo de ejecución |  | 11 Situación operativa de la obra | 12 Observaciones
|  |  |  | 4 Mano de obra | 5 Materiales y suministros | 6 Renta de maquinaria y equipo | 7 'Otros | 8 Total | 9 Fecha de inicio | 10 Fecha de término
1
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
11 | [7 empty] | 0
12 | [7 empty] | 0
13 | [7 empty] | 0
14 | [7 empty] | 0
15 | [7 empty] | 0
16 | [7 empty] | 0
17 | [7 empty] | 0
18 | [7 empty] | 0
19 | [7 empty] | 0
20 | [7 empty] | 0
21 | [7 empty] | 0
22 | [7 empty] | 0
23 | [7 empty] | 0
24 | [7 empty] | 0
25 | [7 empty] | 0
26 | [7 empty] | 0
27 | [7 empty] | 0
28 | [7 empty] | 0
29 | [7 empty] | 0
30 | [7 empty] | 0
31 | [7 empty] | 0
32 | [7 empty] | 0
33 | [7 empty] | 0
34 | [7 empty] | 0
35 | [7 empty] | 0
|  |  | DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS |  |  |  | ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
|  |  | ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL |  |  |  | ENCARGADO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL

## DATOS LISTAS (hidden)
OPERA
NO OPERA
OPERA CON DEFICIENCIA
EN PROCESO
OBRA EN ETAPAS
LICITACÍON PÚBLICA
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
ADJUDICACIÓN DIRECTA