## Plan de Trabajo
AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
PLAN DE TRABAJO PERIODO ENERO DICIEMBRE DEL AÑO 2024
DIRECCIÓN O JEFATURA DE ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL
No. | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | OBJETIVO / META PROGRAMADA | COMPONENTES | TEMPORALIDAD DE LA EJECUCIÓN | PRESUPUESTO ESTIMADO | MEDIOS DE VERIFICACION
1 | PROFECIONALIZACION EN MATERIA ARCHIVISTICA | EL COORDIANDOR DE ARCHIVO MUNICIPAL, TENGA CURSOS Y DIPLOMADOS EN SU CASO, A NIVEL ARCHIVISTICO. | TALLER EN LINEA DEL DIPLOMADO Y CURSOS EN MATERIA ARCHIVISTICA. | ENERO-DICIEMBRE | SIN GASTO, A TRAVES DEL INAI Y EL ORGANO DE CONTROL INTERNO. SOLO UNO TIENE COSTO, Y LO COSTIARE YO EL COORDINADOR. | CONSTANCIAS DE CAPACITACION Y DIPLOMA.
|  |  | CARABANA ARCHIVISTA EN MATERIA DE ARCHIVOS EN GENERAL. | ENERO-DICIEMBRE
En proceso
2 | INSTALACION DEL COMITÉ DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA Y SESIONES | CONTAR CON UN COMITÉ DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA EN OPERACIÓN | INSTALACION | ENERO |  | ACTAS DE LAS SESIONES
|  |  | SESIONES 4 ANUALES | FEBRERO, MARZO, JUNIO, DICIEMBRE
3 | ELABORACION DE LOS INVENTARIOS ARCHIVISTICOS GENERALES POR DIRECCIONES. | QUE EL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL CUENTE CON UN INVENTARIO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE TODO SU FONDO. | ELABORACION DE INVENTARIO DOCUEMENTAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA | ENERO-DICIEMBRE |  | VISITA FISICA Y DIJITAL
En proceso
4 | INTEGRACION DE BAJAS DOCUMENTALES DE LAS DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO | QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE TIENEN ARCHIVO DE BAJA, LA SOLICITEN AL COORDINADOR DE ARCHIVO Y DE AHÍ PASE AL COMITÉ INTERDICIPLINARIO Y ASI CONFORME A LA LEY GENERAL DEL ARCHIVOS, SE DEN DE BAJA PARA SU DESTRUCCION. | DIF TAMAZULA | ENERO-ABRIL |  | VISTA FISICA Y DIJITAL HE INSPECCION DE LOS PAQUETES DADOS DE BAJA POR EL COMITÉ INTERDICIPLINARIO.
|  |  | CASAS DE CULTURA TAMAZULA-VISTA HERMOSA | ENERO-ABRIL
|  |  | ARCHIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO | ENERO-DIOCIEMBRE
EN PROCESO
5 | INVENTARIO DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL | QUE EL AREA DE ARCHIVO HISTORICO MUNICPAL ESTE SIEMPRE A LA MANO BIEN UBICADOS Y CON UN INDICE QUE NOS DE LA CERTEZA DE SABER EN DONDE UBICAR CUALQUIER DOCUMENTO HISTORICO. |  |  |  | FISICA Y DIJITAL
|  |  | ACTUALIZACION DE INDICE DOCUMETAL DE ARCHIVO HISTORICO | ENERO-DICIEMBRE
|  |  | EQUIPAMIENTO | En proceso
DIGITALIZACION DE ARCHIVO HISTORICO
6 | DIJITALIZACION DE LOS DOCUMENTOS QUE NOS MARCA LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS | IR DIJITALIZANDO LOS DOCUMENTOS DE LAS AREAS MAS SOLICITADAS |  |  | LA COMPRA EN SU CASO DE UN SCANER ESPECIAL PARA EL PROYECTO | FISICA Y DIJITAL
|  |  | DIJTALIZAR PRIMERO REGISTRO CIVIL | ENERO-DICIEMBRE
AUN NO INICIAMOS
7 | RESTAURACIONES DE DOCUMENTOS EN MAL ESTADO | QUE SE VALLAN RESTAURANDO DOCUMENTOS QUE VALLAN SALIENDO DURANTE LOS DIAS DE LABOR DIA A DIA | BROCHAS ESPECIALES PARA QUITAR EL POLVO, SE OCUPARA PEGAMENTO ESPECIAL, Y HERRAMIENTAS PARA RESTAURAR PAPEL ANTOGUO. | ENERO-DICIEMBRE | LO QUE CUESTEN LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO | FISICA Y DIJITAL
|  |  |  | Presupuesto estimado | 0
Note on D29: JORGE:

## Cronograma
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2024
DIRECCIÓN O JEFATURA DE ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL
Actividades | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Sem5 | Sem1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5
PROFECIONALIZACION EN MATERIA ARCHIVISTICA
INSTALACION DEL COMITÉ DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA
SESIONES DEL COMITÉ
ELABORACION DE INDICE DOCUMENTAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
INTEGRACION DE ARCHIVO DE TRAMITE POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
VERIFICACION POR UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ARCHIVO DE TRAMITE
DIGITALIZACION DE ARCHIVOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

## MIR
Matriz de Indicadores de Resultados año 2023
Datos de identificación
Dirección Responsable | ARCHIVO MUNICIPAL
Áreas Involucradas | TODAS LAS DIRECCIONES Y JEFATURAS
Meta General | CONTAR CON UN ARCHIVO MUNICIPAL ACTUALIZADO
Monto Presupuestario/ Recurso Asignado
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2021-2024
Eje
Objetivo
Estrategia
Líneas de acción
Contribución a los fines del Plan Estatal de Desarrollo
Contribución a los fines de los Planes Sectoriales |  | CUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE ARCHIVO DEL ESTADO DE JALISCO
100%
Resumen Narrativo |  | Indicadores | [6 empty] | Medios de verificación | Supuestos | Línea Base / Meta Anual Programda | Avances cualitativos /cuantitativos | [12 empty] | Meta lograda | Avance / Estatus del indicador
|  | Nombre del indicador | Método de cálculo | Tipo de indicador | Dimensión | Sentido del indicador | Unidad de Medida | Frecuencia de Medición |  |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total 2023
Componente 1 | ROFECIONALIZACION EN MATERIA ARCHIVISTICA
Actividad | TALLER EN LINEA DE INTRODUCCION A LA LEY DE ARCHIVOS | SERVIDORES CAPACITADOS | TOTAL DE DIRECTORES Y JEFATURAS/TOTAL CAPACITADO | DESEMPEÑO | EFICACIA | ASCENDENTE | SERVIDORES PUBLICOS | SEMESTRAL | CONSTANCIAS DE CAPACITACION | LA PARTICIPACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LOS TALLERES | 64 | [13 empty] | 0 | 0%
Actividad | TALLER EN LINEA DE CLASIFICACION DE LA INFORMACION | SERVIDORES CAPACITADOS | TOTAL DE DIRECTORES Y JEFATURAS/TOTAL CAPACITADO | DESEMPEÑO | EFICACIA | ASCENDENTE | SERVIDORES PUBLICOS | SEMESTRAL | CONSTANCIAS DE CAPACITACION | LA PARTICIPACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LOS TALLERES | 64
Actividad | TALLER EN LINEA DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS | SERVIDORES CAPACITADOS | TOTAL DE DIRECTORES Y JEFATURAS/TOTAL CAPACITADO | DESEMPEÑO | EFICACIA | ASCENDENTE | SERVIDORES PUBLICOS | SEMESTRAL | CONSTANCIAS DE CAPACITACION | LA PARTICIPACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LOS TALLERES | 64
Actividad
Actividad
Actividad
Componente 2 | COMITÉ DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA
Actividad | INSTALACION DEL COMITÉ | SESION DE INSTALACION | ACTAS
Actividad | SESIONES | SESIONES COLEGIADAS | ACTAS
Actividad
Componente 3 | DIGITALIZACION
Actividad | [9 empty] | EQUIPAMIENTO, ADQUISICION DE ESCANNER
Actividad