Referencias: Ref.1: prioridad (A: alta; M: Media; B: Baja); Ref. 2: Momentos: I: Trimestre de inicio; C: Trimestre de continuidad;  F: Trimestre de Finalización.

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | OBJETIVOS |  | PRINCIPALES ACCIONES | Priori dad. R1 | RESPONSABLES | Trim. 4 | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | OBSERVACIONES |
| 1 | Diagnostico del estado de infraestructura y equipamiento de la Dirección de Protección Civil y Bomberos. | 1. 2. 3. 4. | Analizar vehículos, mobiliarios, equipo de computo, radiocomunicación, instalaciones, equipo de protección (Chaquetones, pantaloneras, botas, casco), cuerdas, herramienta de rescate, herramienta. Archivo. Presentar el estado de fuerza físico del equipamiento y sus recomendaciones de mantenimiento e inversión para ponerlo disponible. Realizar taller de análisis con personal y elaborar reporte técnico a la Presidenta Municipal y al Consejo Municipal de Protección Civil. Reparar y dar mantenimiento y sustituir los equipos e infraestructura deteriorada o dañada. | A A A A | Director y personal | X X X X | X X |  |  | Utilizar formatos y acompañarlo de un gráfico. Solicitar dictámenes al módulo de vehículos para la evaluación de los automotores. |
| 2 | Instalar el Consejo Municipal de Protección Civil y Comité de Emergencia | 1. 2. 3. 4. 5. | Convocar a la primera reunión del Consejo Municipal de Protección Civil. Otorgar Celebracion el 22 de agosto como el día municipal de protección civil. Consensar las reformas al reglamento municipal de protección civil, reformas al reglamento interno de protección civil Aprobar el programa municipal anual 2025. Aprobar plan de contingencias de invierno e instalar. Contar con un Comité Municipal de Emergencia independiente del Consejo Municipal de Protección Civil, Para establecer el Centro de Operaciones en caso de contingencias. | A B A A B M | Presidente Municipal y Coordinación Municipal de Protección Civil. | X X | X X X | X | X | Elaborar nombramientos, presentar, consensar reformas de la nueva ley de protección civil, presentar, plan de contingencias y presentar nombres de los integrantes al comité de emergencia municipal. |

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | OBJETIVOS |  | PRINCIPALES ACCIONES | Priori dad. R1 | RESPONSABLES | Trim. 4 | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | OBSERVACIONES |
| 3 | Una mejor organización y control de los archivos | 1. | Entregar nombramientos. | A | Oficialía mayor ,recursos humanos | X |  |  |  | Se requiere para llevar un expediente dentro de la dirección |
| 4 | Evaluar el nivel de competencias del personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos. Contar con un sistema permanente de profesionalización. | 1. 2. 3. 4. 7. | Conformar una coordinación de profesionalización externa e interna de Protección Civil y Bomberos. Realizar exámenes teóricos prácticos de competencia para detectar necesidades de profesionalización, del personal de base y voluntario. Realizar taller de necesidades de profesionalización, con base en los resultados del examen teórico práctico, para generar las propuestas. Crear el Seminario Permanente de Profesionalización del Personal y voluntarios de la Dirección de Protección Civil, a través de los laboratorios de enseñanza, inscripción a cursos, diplomados y asistir a las reuniones regionales, estatales y nacionales que brindan las dependencias. Realizar convenios de Profesionalización A estancias con cuerpos de bomberos y protección civil de otras ciudades en el estado, país o el extranjero, CENAPRED e instituciones educativas. Elaborar el expediente curricular de cada integrante del personal de base, dónde se incluya constancias y el examen de competencia. Instalar el servicio municipal de protección civil y bomberos de carrera. | A A A M M A M | Dirección y Coordinación de Capacitación y formación y capacitación. | X X X X X | X | X X X |  | Conformar la coordinación con el personal sobresaliente o competente. Establecer la periodicidad del seminario: cada 30 días, independientemente de la gestionada a partir de necesidades específicas. Digitalizar expediente y cumplir con la nueva normatividad federal (Ley General de Protección Civil). Coordinacion con la secretaria de educación media superior para instaurar esta carrera dentro de las instalaciones de las instituciones de nuestro municipio |

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | OBJETIVOS |  | PRINCIPALES ACCIONES | Priori dad. R1 | RESPONSABLES | Trim 4 | Trim 1 | Trim 2 | Trim3 | OBSERVACIONES |
| 5 | Consolidar el voluntariado, la coordinación interinstitucional con cuerpos de emergencia y regularización de las unidades internas de protección civil | 1. | Realizar un diagnóstico del personal voluntario de Protección Civil ,prestadores de servicio de las Instituciones Educativas Capacitar, apoyar y fomentar las Unidades Internas de Protección Civil de, universidades y escuelas | A | Dirección y Coordinación de Capacitación y formación y capacitación. |  | X | X | X | Los voluntarios de protección civil de la Base se evaluarán en el sistema interno. Las instituciones de emergencia, establecer los lazos para el apoyo mutuo de capacitación entre los cuerpos de voluntarios. |
| 6 | Estimular a personal y voluntarios y Consejo Municipal de Protección Civil. | 1. 2. 3. | Otorgar nombramientos y credencialización al personal de Protección Civily voluntarios. Felicitar por escrito a todo el personal en su cumpleaños (convivios). Otorgar reconocimientos por capacitación, servicios ejemplares o heroicos, gestión de estímulos económicos, conforme al Reglamento Interno de Protección Civil. | A A A | Direccion Dirección,Presidenta Municipal Presidenta Municipal, | X X X | X X | X X | X X |  |
| 7 | Contar con planes de contingencia para: temporada de lluvias, invierno, fiestas decembrinas, incendios forestales, semana santa, | 1. | Elaborar planes de contingencia para: temporada de lluvias, invierno, incendios forestales, semana santa. | A | Coordinación Municipal de Protección Civil. | X | X | X | X | Aprobarlos en las sesiones del Consejo de Protección Civil y Bomberos. |
| 8 | Eficientar la inspección y vigilancia de la normatividad de Protección Civil | 1. | Realizar un taller para reestructurar la inspección y vigilancia de los negocios, empresas, escuelas y edificios públicos en materia de normatividad de Protección Civil. | A | Coordinación Municipal de Protección Civil., Sindicatura-Dirección Jurídica. | X |  | X |  | Solicitar prestadores de servicio U de G. Conalep y Tecnologico |

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | OBJETIVOS |  | PRINCIPALES ACCIONES | Priori dad. R1 | RESPONSABLES | Trim. 4 | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | OBSERVACIONES |
| 10 | Mejor atención a la ciudadania | 1. | Reducir tiempos de dictamen, mejorar la calidez y calidad de la atención ciudadana, eliminar corrupción. | A | Dpto. de inspección y direccion | X | X | X | X |  |
|  | Mayor confiabilidad en los negocios hacia la ciudadania | 2. | Establecer el área jurídica de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, contar con ordenes de inspección, actas y resolutivos. | A |  |  | X |  |  |  |
|  |  | 3. | Proponer reformas a la ley de ingresos, para integrar multas por incumplimiento del reglamento municipal de protección civil, impuesto de protección civil a espectaculares, capacitaciones a empresas, dictámenes de protección civil, impuesto de bomberos a empresas de alto riesgo. | A | Dpto. de inspección y dirección de reglamentos, Dirección de protección civil |  | X |  |  |  |
| 11 | Establecer una cultura de Protección Civil en la ciudadanía: simulacros y planes familiares de protección civil. | 1. 2. 3. | Realizar un programa de simulacros de evacuación en edificios públicos, escuelas (asesorar). Capacitar para elaborar planes de contingencia en edificios públicos y escuelas del municipio (Formatos y Machote). Capacitar permanente a ciudadanos para elaborar el plan familiar de protección civil. Establecer 2 simulacros anuales en el municipio (19 de septiembre y 22 de abril). | A A A | Coordinación de capacitación. | X X X | X X X | X X X | X X X | Utilizar medios de comunicación |
| 12 | Creación del Comité Científico del Consejo Municipal de Protección Civil | 1. 2. | Establecer acuerdo y convenio con la Preparatoria, Centro Universitario, Instituto de Estudios Tecnológicos. Proponer iniciativa de reforma del Reglamento Interno de Protección Civil, para integrar las comisiones del Comité Científico y elaborar manual de operaciones del comité. | M M | Presidente Municipal y Dirección Municipal de Protección Civil. |  | X X |  |  | Presentar propuesta y candidatos asesores para los fenómenos: Geológicos, Hidrometereológicos, Químicos, Sanitarios y Socio-Organizativos. |

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | OBJETIVOS |  | PRINCIPALES ACCIONES | Priori dad. R1 | RESPONSABLES | Trim. 4 | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | OBSERVACIONES |
| 13 | Realizar el Reglamento Interno Municipal de Protección Civil, para ajustarlo a la nueva Ley General de Protección Civil | 1. | Proponer al Ayuntamiento aprobar el Reglamento Interno de Protección Civil, para incluir la gestión del riesgo, el sistema de capacitación interno,, el manejo del acopio de víveres, uso de frecuencias y claves, uso de vehículos, uso del internet, políticas de la comunicación social, la profesionalización, cursos y acreditaciones, acopio de víveres y ropa para damnificados, prevención de incendios. | M | Presidente Municipal, Coordinación Municipal de Protección Civil. | X |  |  |  | Estudiar las reformas y someterlas a consulta en el Consejo Municipal de Protección Civil. |
| 14 | Mejorar la comunicación social con la ciudadanía para informar, prevenir y alertar situaciones de emergencia Tener un sistema de intervención en crisis. | 1. 2. 3. 4. 5 | Elaborar un programa de comunicación social, con talleres interinstitucionales para lograr un sistema eficiente y confiable de difusión que promueva la gestión del riesgo, la prevención. Contar con capsulas preventivas dependiendo la temporada y los fenómenos a atender en radio, internet y tv. Contar con el semáforo cibernético de protección civil, en las redes sociales. Reunión de barrios para capacitación de protección civil. Proponer que en la página del Ayuntamiento de Tamazula, programa de difusión de materiales preventivos, para la sociedad, uso y manejo de las redes sociales. Crear el área de intervención en crisis de la Dirección Municipal de protección civil | M A A A A | Dirección de comunicación social y protección civil, psicólogos de intervención en crisis. | X X X | X X X X X | X X X X X | X X X X X | Crear una política de comunicación social estado del tiempo, sismología y de emergencias Con La SSJ, solicitar apoyo, para tener el grupo de intervención en crisis. |

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | OBJETIVOS | PRINCIPALES ACCIONES | Priori dad. R1 | RESPONSABLES | Trim. 4 | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | OBSERVACIONES |
|  |  | Protección Civil y Bomberos |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Gestión de recursos para un Centro Regional de Capacitación de Protección Civil y Bomberos y operaciones. Contar con un Sistema Intermunicipal de Protección Civil y Bomberos. | - Gestionar donación de fondos internacionales para la capacitación de personal de Protección Civil y Bomberos: ONU, OEA, OIT, OPS, OMS, Bomberos EUA. - Elaborar proyecto de Centro de Profesionalización Regional de Protección Civil y Bomberos, con convenios con CENAPRED, Coordinación Nacional y Estatal de Protección Civil, e internacionales. - Integrar la Base Intermunicipal de Protección Civil y Bomberos donde se integren los municipios de la región - Integrar a los reglamentos municipales de protección civil de los municipios de la región a la base intermunicipal de protección civil y el centro integral de profesionalización de protección civil y bomberos. - Proponer modificaciones a la ley de ingresos y establecer ingresos por multas, constancias, cursos e impuesto de protección civil y bomberos. - Gestionar fondos internacionales federales y estatales | M M M M M A | Presidente Municipal y Coordinación Municipal de Protección Civil. Proteccion civil municipal y estatal |  | X X X X X X | X | X | Verificar fondos para capacitación. Estudiar las necesidades de un centro de capacitación. |

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2025 |  | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | OBJETIVOS |  | PRINCIPALES ACCIONES | Priori dad. R1 | RESPONSABLES | Trim. 4 | Trim. 1 | Trim. 2 |  | Trim. 3 | OBSERVACIONES |
| 16 | Contar con un sistema regional de radiocomunicación, para cubrir todas las agencias y delegaciones | 1. 2. 3. | Instalación del repetidor de radio Troncal en el Cerro de la mesa para tener cobertura regional. Contar convenio con Gobierno del estado secretaria de seguridad para la atención de emergencias en la región. Actualizar los permisos de radiocomunicación en VHF de los repetidores de Protección Civil y Bomberos con la COFETEL | M | Coordinación Municipal de Protección Civil. |  | X |  |  |  | Analizar la normatividad de COFETEL, para reactivar permiso o ponerlo vigente. |
| 17 | Contar con vehículos y equipo de protección y quijadas de la vida. | 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Gestionar con vehículo pick up 4X4 nuevo, para atender emergencias en zonas serranas del municipio. Gestionar pipa para5,000 litros, para abastecer en incendios (alta prioridad). Gestionar Chasis Cabina para Pipa Ataque ligero, para llegar a zonas inaccesibles con motobomba. Gestionar cambio de Ambulancia, para seguir contando con 3 en casos de contingencia mayor. Gestionar donación de motobomba para atender incendios urbanos. Gestionar la donación de equipo de protección (Chaquetones, Pantalonera, botas, aire autónomo y quijadas de la vida). Gestionar equipo médico: oximetro, desfibrilador, Monitor de signos vitales, cardiotacograma, laringoscopio, succionador de flemas, ventilador | A A A A A A | Gobierno del Estado, Presupuesto 2025, gestión internacional Dirección Presidente y Regiduría Dirección Dirección Dirección | X X X X X X |  |  |  |  | Solicitar la inclusión en el presupuesto 2025. gestión |
| 18 | Establecer el Centro Integral de Comunicaciones Municipal | 1. 2. | Gestionar la capacitación para el Centro Integral de Comunicaciones Municipal 911. Solicitar al Centro Estatal de Comunicaciones 911 capacitación | M | DSP-Dirección de Protección Civil y Bomberos |  |  |  |  | X |  |

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL |  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2025 |  | 2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | OBJETIVOS |  | PRINCIPALES ACCIONES | Priori dad. R1 | RESPONSABLES |  | Trim. 4 |  | Trim 1 |  | Trim 2 |  | Trim. 3 |  | OBSERVACIONES |  |
|  |  |  | PARA EL PERSONAL OPERADOR |  | DIRECCION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Mejorar imagen de la Base de Protección Civil | 1. . | Elaborar proyecto de remodelación de la base de Protección Civil con la instalación de una caseta y acomodo de la bodega para oficina de inspecciones y capacitaciones | M | Presidente Municipal- Ayuntamiento, obras públicas dirección municipal |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Apoyar a grupos Voluntarios. | 1. 2. | Gestionar eventos para recaudación de fondos .A beneficio de mejorar las instalaciones de Protección Civil Gestionar recurso de recaudación de fondos al IJAS, para apoyar a las organizaciones de grupos voluntarios , | M | Ayuntamiento – IJAS- comerciantes |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Realizar el Congreso Regional de Protección Civil | 1. | Organizar el 1er. Congreso ó Reunión Regional de Protección Civil , para el intercambio de experiencias entre las dependencias federales, estatales y municipales, organizaciones sociales de la sociedad civil, universidades e institutos, así como acuerdos de apoyo intermunicipal. | M | Coordinación Municipal de Protección Civil. |  |  |  | X |  |  |  |  |  | Invitar a todas las Unidades Municipales de Protección Civil |  |
| 22 |  | 2. 3. | Capturar toda la información de zonas de riesgo y eventos perturbadores generados en la historia del municipio. Apoyar con prestadores de servicio social la captura de información Territorial para tener un atlas de riesgo actualizado | M | Coordinación Municipal de Protección Civil. |  |  |  | X |  |  |  |  |  | Solicitar integrar al curso de Atlas de Riesgo a nuevo personal para apoyar la captura. |  |

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | OBJETIVOS |  | PRINCIPALES ACCIONES | Priori dad. R1 | RESPONSABLES | Trim. 4 | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | OBSERVACIONES |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. | Realizar la presentación del Atlas de Riesgo al Consejo Municipal de Protección Civil para su consideración, conocimiento y uso en situaciones de emergencia. | A |  |  |  | X |  |  |
| 24 | Contar con alarma sísmica Contar con estación meteorológico | 1. 2. | convenio con empresa de telefonía celular para promocionar la aplicación de alerta sísmica y alertar a usuarios de los sismos ocurridos en la zona de costa de Colima y Jalisco. Instalación de una estación meteorológica en la base municipal para comunicar a la ciudadanía del clima meteorológico de nuestra ciudad | M M | Ayuntamiento- Coordinación Municipal de Protección Civil movistar Direccion |  | X X |  |  | . |
| 25 | Eventos cívicos | 1. 2. | Realizar simulacros el, 19 de septiembre y 22 de abril. Organizar la semana municipal de la prevención de protección civil, para incentivar, fomentar y acrecentar la cultura de protección civil. | A A | Coordinación Municipal de Protección Civil. | X | X | X | X | Apoyados por instituciones media superior Tecnológico preparatoria y Conalep |
| 26 | Fomento a la cultura de protección civil | 1. 2. | Organizar el programa Bombero Infantil, con cuadernillos para colorear y un taller para pre-escolar y primaria, se llevan a las escuelas el camión de bombero, equipo y se les da un taller, culminando en un simulacro. Organizar el Curso de Capacitación de Brigadista Juvenil Comunitario, con el IMJ | M M | Coordinación Municipal de Protección Civil. |  |  | X X |  |  |

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | OBJETIVOS |  | PRINCIPALES ACCIONES | Priori dad. R1 | RESPONSABLES | Trim. 4 | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | OBSERVACIONES |
| 27 | Coordinar operativos | 1. 2. 3. 4. 5. | Organizar y participar en operativo “Día de muertos” en los panteones de las comunidades. y Hacer programa de protección civil. Organizar y participar en operativo de seguridad del desfile del 20 de Noviembre, y 16 de sep. Organizar y participar en operativo de seguridad de Toros. y eventos masivos Organizar y participar en operativo de seguridad en las romerías dic -ene. Organizar y participar en operativo de navidad y año nuevo. | A A A A | Coordinación Municipal de Protección Civil. | X X X X | X X | X | X X |  |
| 28 | Diseñar logos e imagen de protección civil | 1. . | Propuesta a cabildo para el uso del escudo de protección civil y dar cumplimiento a la Ley General de Protección Civil. Diseñar escudos de especialidades en protección civil y bomberos. | M | Coordinación Municipal de Protección Civil. |  | X |  |  |  |
| 29 | Mejorar las instalaciones de protección civil | 1. 2. 3. 4 5 . . | Pintar la base de protección civil y bomberos. Mejorar el mobiliario en dormitorios, lockers, mesas, sillas, cocina, oficina, sala de juntas, baños y bodegas. Derivar expedientes al archivo histórico. Organizar bodega y trasladar equipamiento. Revisar Moviliario utilizado en cosina refrigerador, horno de micro-Hondas para el mejoramiento de la alimentación del personal. | M M A A | Coordinación Municipal de Protección Civil. | X X | X X |  |  |  |