## Hoja2
| Programa Operativo Anual |  | Ejercicio 2025
Area Responsable |  | OFICIALIA MAYOR | Nombre del Programa | PARQUES Y JARDINES
| Plan Municipal de Desarrollo |  | Objetivo:
| Alineación con Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo |  | Proporcionar espacios y áreas verdes municipales en condiciones que promuevan el recreo, la convivencia y el esparcimiento, promoviendo siempre la defensa y cuidado del medio ambiente.
Actividades, productos y servicios |  | Indicador | Frecuencia del Indicador | Meta mensual programada
|  |  |  | Meta Anual | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | Presupuesto mensual | Presupuesto anual
1. | Realizar labores de mantenimiento en pasto y arbolado en los espacios o áreas verdes del municipio. | Cronograma de actividades | semanal | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 880 | 10560
2. | Cumplimiento de labores de aseo y monitoreo constares para la detección de plagas. | Formato para identificacion de plagas | mensualmente | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 500 | 6000
3. | Evaluación del estado de los espacios o áreas verdes municipales. | Archivo fotografico | mensualmente | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100 | 1200
4. | Atencion de quejas para mantemiento de las parques | Realizacion de recorridos | semanal | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 0 | 0
5. | Fertilización de áreas verdes municipales | Cronograma de actividades | cuatrimestral | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1040 | 4160
6 | Plantación de árboles en lugares estratégicos en la cabecera municipal | Cronograma de actividades | semestral | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2000 | 4000
7 | Comprar herramienta para mantenimiento de los parques | Invenatrios | semestral | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7000 | 14000
| Presupuesto al Inicio del Ejercicio | 39920 | Presupuesto Ejercido (Final)
| Resultados al Final del Ejercicio |  |  |  | Ene: Resultados de Impacto; Abr: Conocer y realizar las labores básicas de acondicionamiento de las áreas verdes. Identificar y aplicar las técnicas necesarias para la realización de limpiezas, tratamiento de plantas y espacios verdes.
| Responsable | LIC.FABRICIO ISAIN MUÑOZ MEZA
|  | NOMBRE | FIRMA
Note on D21: La dependencia es eficaz en sus resultados? Se fue eficiente respecto a los recursos utilizados? La dependencia es ineficaz (se consumió más tiempo de los previsto, no se cumplieron las metas o ambas?
Note on K21: Medir el resultado de impacto social, económico y calidad de vida de la población.