## Hoja2
| Programa Operativo Anual |  | Ejercicio 2023
Area Responsable |  | Desarrollo Cultural | Nombre del Programa | Cultura y arte para todos | <
| Plan Municipal de Desarrollo |  | Objetivo:
| Alineación con Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo |  | “Lograr ser un Centro Cultural digno, contribuyendo a la articulación de los esfuerzos de la sociedad a favor del desarrollo cultural; ofrecer una participación organizada de los ciudadanos en la promoción y la difusión de la cultura y las artes”.
Actividades, productos y servicios |  | Indicador | Frecuencia del Indicador | Meta mensual programada
|  |  |  | Meta Anual |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | costo
1 | Incrementar los talleres del centro cultural | Registro de talleres | Bimestral | 20 |  | Ene: 13; Mar: 1; May: 2; Jul: 2; Sep: 2; Total: 20; costo: 0
2 | Incrementar los talleres del centro cultural Vista Hermosa | Lista de talleres | Bimestral | 5 |  | Ene: 3; Jun: 2; Total: 5; costo: 0
3 | Abrir talleres los sábados en el Centro Cultural Julio Barbosa | Lista de talleres | Bimestral | 3 |  | Mar: 2; May: 1; Total: 3; costo: 0
4 | Incrementar la matricula de alumnos en Vista Hermosa | Registro y lista de asistencia | Bimestral | 80 |  | Ene: 40; Abr: 20; Jun: 20; Total: 80; costo: 0
5 | Incrementar la matricula de alumnos en el Centro Cultural Julio Barbosa | Registro y lista de asistencia | Bimestral | 200 |  | Ene: 70; Abr: 20; Jun: 20; Ago: 10; Oct: 10; Total: 130; costo: 0
6 | Realizar eventos culturales y artisticos | Registro de actividades | Mensual | 10 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 63000
7 | Realizar exposciones | Registro de actividades | Trimestral | 3 |  | May: 1; Jun: 1; Nov: 1; Total: 3; costo: 0
8 | Formar grupos artísticos del centro Cultural | Registro de grupos | Bimestral | 6 |  | Ene: 1; May: 2; Jun: 1; Jul: 2; Total: 6; costo: 0
9 | Limpieza y reacomodo museo Hermanos Zaizar | Mismas instalaciones | Semestral | 2 |  | Mar: 1; Sep: 1; Total: 2; costo: 5000
10 | Translados de talleres al centro u otro lugar turístico | Evidencias fotográficas y registro anedóctico | Semestral | 2 |  | May: 1; Oct: 1; Total: 2; costo: 1000
11 | Proyección de peliculas en la sala audivisual del museo | Registro de proyecciones | Mensual | ra |  | Sep: 1; Oct: 1; Nov: 1; Dic: 1; Total: 4; costo: 0
12 | Actividades recreativas para niñas y niños en el museo | Regisro de participación | Mensual | 16 |  | Sep: 2; Oct: 2; Nov: 2; Dic: 2; Total: 8; costo: 3500
13 | Lectura en voz alta en la bilbioteca | Regisro de participación | 1 vez al año | 1 |  | Abr: 1; Total: 1; costo: 0
14 | Reforestación parte trasera del centro Cultural |  | 1 vez al año |  |  | Jun: 1; Total: 1; costo: 3000
15
75500
| Presupuesto al Inicio del Ejercicio | 75500 | Presupuesto Ejercido (Final)
| Resultados al Final del Ejercicio |  |  |  |  | Ene: Resultados de Impacto; Abr: Se espera que aumente el talento Tamazulense, así como los ratos de entretenimiento de las familias con eventos culturales
ARTURO SEPÚLVEDA GALINDO
DIRECTOR DE DESARROLLO CULTURAL
Note on D30: La dependencia es eficaz en sus resultados? Se fue eficiente respecto a los recursos utilizados? La dependencia es ineficaz (se consumió más tiempo de los previsto, no se cumplieron las metas o ambas?
Note on K30: Medir el resultado de impacto social, económico y calidad de vida de la población.

## POA 2026
| Programa Operativo Anual |  | Ejercicio 2026
Area Responsable |  | Desarrollo Cultural | Nombre del Programa | Cultura y arte para todos | <
| Plan Municipal de Desarrollo |  | Objetivo:
| Alineación con Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo |  | “Lograr ser un Centro Cultural digno, contribuyendo a la articulación de los esfuerzos de la sociedad a favor del desarrollo cultural; ofrecer una participación organizada de los ciudadanos en la promoción y la difusión de la cultura y las artes”.
Actividades, productos y servicios |  | Indicador | Frecuencia del Indicador | Meta mensual programada | [17 empty] | Actividad | avance
|  |  |  | Meta Anual |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | Realizadas al Final | costo | Beneficio Social | de beneficiados | Primer Tri | Segundo tri | Tercer | observciones
1 | Mantener 20 talleres funcionales en el Centro Cultural Julio Barbosa | Lista de talleres | Trimestral | 20 |  | Mar: 20; Jun: 20; Sep: 20; Dic: 20; Total: 20 |  | 0 | Ofrecer variedad de actividades cultuales a la población de Tamazula | Actualmente hay 21 talleres | 100%
2 | Mantener matricula de 230 alumnos en el Centro Cultural Julio Barbosa | Registro de alumnos y lista de asistencia | Trimestral | 230 |  | Mar: 230; Jun: 230; Sep: 230; Dic: 230; Total: 230 |  | 0 | Atender a la población en general que acuden a nuestros talleres | Actualmente hay 281 alumnos
3 | Tener una matricula de 100 alumnos en Vista Hermosa | Registro de alumnos y lista de asistencia | Trimestral | 100 |  | Mar: 100; Jun: 100; Sep: 100; Dic: 100; Total: 100 |  | 0 | Ofrecer variedad de actividades cultuales a la población de Tamazula | Acualmente hay 95 alumnos | 95%
4 | Talleres de verano en el Centro Cultural Julio Barbosa | Registro de alumnos y lista de asistencia | Anual | 1 | [15 empty] | 40000 | Mantener activa a la niñez y juventud estudiantil durante su descanso de verano, para | bar: Jul; Total
5 | Realizar eventos culturales y artisticos, tanto la plaza del centro histórico como en localidades y en el mismo Centro Cultural | Registro de actividades y fotografías | Mensual | 10 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |  | 80000 | Ofrecer entretenimiento a nuestra población por medio de la representación artística | Se realizaron presentaciones en la feria de Tamazula, se realizó evento del 14 de febreo, marzo se llevaron los grupos a la Yerba buena | 100%
6 | Tener grupos de baile, músicales y solistas del centro Cultural | Registro de grupos | Trimestral | 6 |  | Abr: 6; Jul: 6; Oct: 6; Total: 6 |  | 0 | Motivar a las y los alumnos que asisten a los talleres | Se tiene: un esamble músical, canto infantil y canto jóvenes y adultos, guitarra, danza oriental, polinesia, folklórico Tlamazolan | 100%
7 | Translados de talleres al centro u otro lugar turístico | Evidencias fotográficas y registro anedóctico | Semestral | 2 |  | Abr: 1; Ago: 1; Total: 2 |  | 1000 | Dar a conocer a la población los talleres que tenemos en Centro Cultural | Se realizó en el mes de marzo en el centro municipal los talleres de pintura, kung fu, bisutería, guitarra y danza oriental | 100%
8 | Reforestación parte trasera del centro Cultural | Fotográfias | 1 vez al año | 1 | [15 empty] | 3000 | bar: Jun; Total
9 | Promoción de los talleres (Tamazula y Vista Hermosa | Anuncios y/o carteles | Trimestral | 3 | [16 empty] | Que la población se incriba y participe de nuestros talleres | Se realizó en hoja doble carta la promoción de los talleres, faltan los flyer individuales y las entrevistas | 60% |  |  | Ya se tienen los carteles, se detuvo por la vacaciones | bar: Abr; Jul; Nov
10 | Manter los 9 talleres en Casa de la Cultura de Vista Hermosa | Lista de talleres | Trimestral | 9 |  | Mar: 9; Jun: 9; Sep: 9; Dic: 9; Total: 9 |  | 0 | Ofrecer variedad de actividades cultuales a la población de Vista Hermosa | Actualmente se tiene 9 talleres | 100%
11 | Realizar exposciones en el museo | Registro de actividades y fotografías | Trimestral | 2 |  | May: 1; Oct: 1; Total: 2 |  | 20000
12 | Promoción del museo Hermanos Zaizar | Anuncios y/o carteles | Trimestral | 3 |  | Mar: 1; Jun: 1; Sep: 1; Total: 3 |  | 30000 | Que la gente visite el museo | Se realizó una lona y se estuvo promocionadno en las fiestas de Tamazula | 100%
13 | Proyección de peliculas en la sala audivisual del museo | Registro de proyecciones | Mensual | 3 |  | Abr: 1; Ago: 1; Dic: 1; Total: 3 |  | 0
14 | Tours al museo para escuelas primarias y secundarias | Regisro de participación | Mensual | 5 |  | Mar: 1; Abr: 1; May: 1; Oct: 1; Nov: 1; Total: 5 |  | 3500 | Que los estudiantes de todos los niveles conozcan nuestro museo | Se contó con la visita de la escuela primaria Gordiano Guzmán | 100%
15 | Café literario y filosófico | Regisro de participación | 1 vez al año | 2 |  | Abr: 1; Oct: 1; Total: 2 |  | 15000
16 | Convocatorias | La mismas convocatorias cuando se abran | 1 vez al año | 1 |  | Ene: 1; Feb: 1; Mar: 1; Abr: 1; Total: Varia |  | 0
17 | PAICE | Resultado de la evacuación | 1 vez al año | 1 | [15 empty] | 0 |  | Llenar loa formatos y complir con las especificaciones de la convocatoria | bar: Total
18 | Animación Cultural | Resultado de la evacuación | 1 vez al año | [16 empty] | 52500 | EL monto real depende de la convocatoria | Llenar loa formatos y complir con las especificaciones de la convocatoria | bar: Mar; Total
19 | Fondo Talleres | Resultado de la evacuación | 1 vez al año | [16 empty] | 75000 | Depende de la convocatoria | Llenar loa formatos y complir con las especificaciones de la convocatoria | bar: Mar; Total
18
320000
| Presupuesto al Inicio del Ejercicio | 192500 | Presupuesto Ejercido (Final)
DOSIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
1 | Mantener 20 talleres funcionales en el Centro Cultural Julio Barbosa | Actualmente se tienen 20 talleres activos, algunos con buen número de alumnos y otros con pocos. Siempre se ah abierto las puertas a quien o quiénes quieran ser parte del Centro Cultural, simpre y cuando no usen sus talleres con fines lucrativos y que no generen problema alguno con los demás talleres que ya se tienen. La cuota que se puede pedir es de 35 pesos, en dónde 30 sean para el maestro y 5 para caja chica para abastecer de cafeteria para el uso de todos los maestros, así como adornos y otras necesidades que se presenten al momento y las podamos resolver. Por ello el listado se modifica trimestralmente.
2 | Mantener matricula de 230 alumnos en el Centro Cultural Julio Barbosa | Se buscan estrategías para poder aumentar la matricula, se les pide a las y los maestros del Centro Cultural y Casa de la Cultura de Vista Hermosa que actualicen sus actividades, así como realizar promociones de los talleres que actualmente se tienen por medio de las redes sociales, se visitarán a las escuelas y se realizará perifóneo.
3 | Tener una matricula de 100 alumnos en Vista Hermosa
4 | Talleres de verano en el Centro Cultural Julio Barbosa | Año con año se realizan talleres de verano para manter activos a los alumnos que salen de vacaciones, asi aporvecahmos para poner nuevos talleres. Entre abril y maro se realiza el proyecto, esta vez solicitaré el apoyo de $40.000 pesos al ayuntamiento para poder brindarles un mejor costo a los alumnos que se incriban y tengan la oportunidad de entrar a más talleres
5 | Realizar eventos culturales y artisticos, tanto la plaza del centro histórico como en localidades y en el mismo Centro Cultural | Las presentaciones se realizan en las fiestas, festivales o cualquier otra actividad en la que se nos inviten o que realicemos nosotros mismos. Se tiene contemplado realizar una actividad artística en abril por el día nacional del folcklor mexicano y el día internacional de la danza. De igual manera se realizará un festival artístico con las instituciones educativas del municipio, así como el festejo de las fiestas patrias, el día 12 de octubre donde celebramos la elevación a ciudad a Tamazula, el festejo de día de muertos y el festival navideño en centro en diciembre, De igual manera se realizarán demostración de talleres en el Centro Cultural.
6 | Tener grupos de baile, músicales y solistas del centro Cultural | La inteción es de que cuando pidan apoyo del centro cultural para hacer alguna presentación contemos con variedad de estos grupo y talententos artísticos.
7 | Translados de talleres al centro u otro lugar turístico | Se solicitará apoyo de transporte a la presidenta para poder promocionar nuestro talento Tamazulense entre la misma población como con los demás municipios. Asi como realizar videos en diferentes lugares de Tamzula para promoverlos
8 | Reforestación parte trasera del centro Cultural | Se realizará el proyecto con la directora de Ecología y la encargada del Vivero para eralizar dicha reforestación en el mes de junio, ya que cuando llueve crece mucho la malesa y no se ve bien, por lo que queremos reacomodar ecalogícamente dicha área
9 | Promoción de los talleres (Tamazula y Vista Hermosa | Se estará solicitando a la dirección de Comuniciación Social el apoyo para que cada trimestre nos haga los flyer y carteles con la actualización de los talleres. También se solicitará que se realicen entrevistas con los docentes del centro cultural y casa de la cultura de Vista Hermosa, en dónde ellos nos cuenten que aprenderán en cada uno de sus talleres. Se solicitará que nos realicen algunos videos para complementar el punto 7.
10 | Manter los 9 talleres en Casa de la Cultura de Vista Hermosa | Se incio con 3 talleres, actualmente se tienen 9 y un grupo de ajeno a la casa de la cultura. La inteción es abrir la puerta a todos los que quieran, pero siempre y cuando no sea lucrativo y que no genere conflito con los talleres internos del centro cultural. Se pretende que los habitantes de esa localidad disfruten los espacios en sana convivencia y que sea aprovechados por la población en general.
11 | Realizar exposciones en el museo | Se consideró con el Consejo de Arte poner dos exposiciones en la sala de exposiciones temporales del museo, se pretende una de fotografía y otra de pinturas de artístes Tamazulenses o foráneos
12 | Promoción del museo Hermanos Zaizar | Se hizo una lona para la promoción del museo, con la ayuda del América García, se realizarán promociones y actividades en la que la gente le guste participar y pasar un rato ameno, dichas actividades se realizarán cuando se reincorpore al esquipo de trabajo.
13 | Proyección de peliculas en la sala audivisual del museo | Durante los recorridos se les proyecta el documental de los hermanos Zaizar a los visitantes, pero también se realizarán presentación de peliculas infantelies.
14 | Tours al museo para escuelas primarias y secundarias | Se promoverá la visita guiada al museo para que las escuelas puedan visitar y que los alumnos reconoscan nuestro museo, dicha actividad estará a cargo de América García.
15 | Café literario y filosófico | Se quiere realizar los cafés literarios o filosóficos en el mismo Centro Culturla o en cualqueir otro lado y que a su vez sean transmitidos para dar a conocer a la población de dicha actividad y se intregren en los siguientes cafás. Se ralizará en abril la planeación del primer taller
16 | Convocatorias | Cada que llega una convocatoria se hace la promoción en la página del Centro Cultrual y en los grupos de whats app para que la población en general participen según la que les corresponda
17 | PAICE | Esta convocatoria corresponde al gobierno Federal. Se invita a toda la población a participar en un concurso para bajar recursos para la realización o rehabilitación de espacios culturales, Esta vez se participó con la colocación de un domo en el Centro Cultural para cubrir el espacio del publico del teatro al aire libre para poder realizar más eventos. Esta vez Taamazula está como zona prioritaria en la cual en el caso de ser elegida se recibirá este beneficio sin hacer alguna aportación por parte del Municipo. Todo depende del Jurado, ya que hay otros municipos en todo México que también entrearo como Zona Prioritaria.
18 | Animación Cultural | Ésta convoatoria es del 70% y el 30%, es decir, el gobierno Estatal pone el 70% y el municipo el 30%. Se concursará con la compra de luces para escenario, ya que cada que se tiene alguna presentación carecemos de luces y efectos de humo para brinar una mejor visión a los espectadores y evitar tnder que retandar. Es concurso y depende del jurado y de que se realice este año dicha convocatoria. Se quedó que se abriría en enero, pero hasta la fecha no se ah abierto.
19 | Fondo Talleres | Esa convocatoria es para recibir un apoyo por parte del Cultura de Jalisco para la gratificación de los maestros, es del 50 y 50, Cultura de Jalisco pone el 50% y el gobierno municipal de Tamazul el otro 50%. Es concurso y depende del jurado y de que se realice este año dicha convocatoria. Se quedó que se abriría en enero, pero hasta la fecha no se ah abierto.
| Resultados al Final del Ejercicio |  |  |  |  | Ene: Resultados de Impacto; Abr: Aumentar, promober y apoyar el talento Tamazulense, así como los ratos de entretenimiento de las familias con eventos culturales. Va dirigido a toda la población de Tamazula
ARTURO SEPÚLVEDA GALINDO
DIRECTOR DE DESARROLLO CULTURAL
Note on D63: La dependencia es eficaz en sus resultados? Se fue eficiente respecto a los recursos utilizados? La dependencia es ineficaz (se consumió más tiempo de los previsto, no se cumplieron las metas o ambas?
Note on K63: Medir el resultado de impacto social, económico y calidad de vida de la población.