## Hoja2 (2)
0 | Programa Operativo Anual |  | Ejercicio 2026
Area Responsable |  | PLANEACION AMBIENTAL | Nombre del Programa | Tamazula Verde: Estrategias para la Sostenibilidad 2026
| Plan Municipal de Desarrollo |  | Objetivo:
| Alineación con Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo | 1.-Promover la conservación y limpieza de los recursos naturales del municipio. 2.-Fomentar la participación ciudadana en el cuidado del medio ambiente.3.-Impulsar programas de educación ambiental en escuelas y comunidades.4.-Reforestar y restaurar áreas naturales degradadas. | Operación de programas y proyectos que propicien un manejo integrado y sustentable de los recursos naturales del municipio.
Actividades, productos y servicios |  | Indicador | Frecuencia del Indicador | Meta mensual programada
|  |  |  | Meta Anual | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | El año pasado solo imparti 1 charla en cursos de verano en seccion 80, por cuestiones del temporal de estiaje incendios forestales que se salieron de control y tenia que estar en el lugar para revisar si se requeria la brigada.
1. | Educación y cultura ambiental | lograr la impartición de 5 charlas o actividades de educación ambiental | Semestral | 1 | bar: Ago; Total
2. | Inspeccion y verificacion de limpia, relimpia y quema | Todos los dias 3-4 | Mensual | 6 | Total: 6
3. | Celebrar el día del medio ambiente | Invitar 5 ponentes | Anual | 1 | bar: Jun; Total
4. | Residuos sólidos (confinamiento) | Dar cumplimiento a lo establecido en la NOM-083-SEMADET-2003 | Mensual | 12 | Total: 12 | se esta trabjando el proyecto de estabilizacion el viernes 20 de feb voy asistir a Semadet para su revision.
5. | Recolección y manejo de pilas | Acopiar 2 ton | Mensual | 12 | Total: 12
6. | Arbolado urbano | Atender las solicitudes de valoración del arbolado urbano 150 | Diario | 365 | Total: 12
7. | Campaña de reforestación | Reforestar 1000 | Semestral | 2 | Total: 2
8. | Reapertura del Centro de acopio temporal (CAT) de envases vacios de plaguicidas | Acopiar 1 ton al año, se apertuto en marzo | Anual | 8 | Total: 12
9. | Campaña de electroacopio | Acopiar por lo menos 2 ton de residuos electronicos | Anual | 1 | bar: Ene; Total
10. | Campaña "Recicla y Limpia: Juntos por un Futuro Sostenible" | Disponer por lo menos 3 ton de residuos de pet | Mensual | 12 | Total: 12
11. | Campaña despapelate | Acopiar por lo menos 2 ton de residuos de papel | Diario | 365 | Total: 12
12. | Conformacion de Comité de Vigilancia Ambiental (Manejo de Fauna Silvestre y Recursos Naturales) | Difundir en agencias Municipales lo que es un comité de vigilancia ambiental | Anual | 366 | Total: 12
| Presupuesto al Inicio del Ejercicio |  | Presupuesto Ejercido (Final)
| Resultados al Final del Ejercicio | llegar a ser un Tamazula Limpio y ser reconocido como uno de los lugares mas amigables con el medio ambiente. |  |  | Ene: Resultados de Impacto
Note on D26: La dependencia es eficaz en sus resultados? Se fue eficiente respecto a los recursos utilizados? La dependencia es ineficaz (se consumió más tiempo de los previsto, no se cumplieron las metas o ambas?
Note on K26: Medir el resultado de impacto social, económico y calidad de vida de la población.